N0-V11-ROADMAP

# Roadmap completo de implementación

Secuencia, backlog E00–E29, gates y entregables por módulo

Versión 11 · 7 de septiembre de 2026 · Estado documental: definición funcional para validación y ejecución.

Responsables: Producto, CTO, Desarrollo, QA, UX y Operación. Jira/Confluence: registrar enlaces reales al importar; los códigos de este paquete son claves documentales, no tickets creados.

## Índice de lectura

1. Punto de partida y dos cierres

2. Secuencia de construcción y contratos

3. Backlog maestro y equivalencia de gates

4. Plan detallado MVP0 · Comercial

5. Plan detallado MVP1 · Studio y Partners

6. Plan detallado MVP2 · Marketplace

7. Plan detallado MVP3 · IA avanzada

8. Plan detallado MVP4 · Enterprise Scale

9. Workstreams WS-01 a WS-11

10. Priorización, asignación y estimación

11. Transición entre fases

12. Criterio de cierre por entrega

# 1. Punto de partida y dos cierres

Línea de partida al 05/09/2026: IA Docs está construido según estado reportado, con 247 pruebas (73 unitarias y 174 de integración), 13 controladores, 40 entidades y 20 migraciones. No se ejecutaron esas pruebas ni se inspeccionó el repositorio al preparar esta documentación. Certificación visual, corpus real, rotación de secreto y carga siguen pendientes de evidencia.

G-DEMO certifica el core documental existente. El MVP0 comercial ampliado agrega Workflow Core, Studio guiado, terceros, Supervisor v0 y COMEX ejecutable. Email/WhatsApp siguen retirados del core y se incorporan en MVP1 sólo por gate de producto. Firma es MVP1; Marketplace transaccional MVP2; Sentinel/Copilot avanzados MVP3; capacidades enterprise MVP4.

La certificación documental no se bloquea por componentes nuevos; el release comercial sí exige sus gates.

# 2. Secuencia de construcción y contratos

Primero ejecutar G-DEMO sobre un candidato fijo. En paralelo de planificación, fijar schema, roles y contratos mínimos de procesos (0A/0B). Construir runtime (0C), luego Studio y actores (0D), Supervisor (0E) y COMEX/Follow (0F). Integrar pruebas y endurecimiento de forma continua; 0G certifica el conjunto y 0H autoriza su salida comercial.

Los módulos DOC/IAM/GOV ya interactúan según estado reportado. Sus referencias mutuas son dependencias funcionales, no una instrucción de reconstruirlos en bucle. STU entrega contrato mínimo de definición antes de WFL; la UX completa de STU se integra después de runtime.

# 3. Backlog maestro y equivalencia de gates

| ID / MVP | Entrega | Dependencias / gate | Módulos |
| --- | --- | --- | --- |
| E00 / 0 | Baseline y gobierno | — / 0A | REL |
| E01 / 0 | Certificación IA Docs | E00 / G-DEMO / 0G | DOC,REL |
| E02 / 0 | Schema de proceso/template | E00 / 0B | STU |
| E03 / 0 | Dominio Workflow | E02 / 0B | WFL |
| E04 / 0 | Runtime Workflow Core | E03 / 0C | WFL |
| E05 / 0 | Studio guiado | E02,E04 / 0D | STU |
| E06 / 0 | Actores internos y externos | E03 / 0D | IAM |
| E07 / 0 | Partner Foundation | E02,E03 / 0B/0D | IAM,STU |
| E08 / 0 | Supervisor v0 | E04,DOC / 0E | SUP |
| E09 / 0 | COMEX: catorce bases y overlays | E02,E04,E08 / 0F | COM |
| E10 / 0 | Contexto y conector Follow | E09 / 0F | COM |
| E11 / 0 | KPI operativo de procesos | E04,E08 / 0H | GOV |
| E12 / 0 | Seguridad y aislamiento | E03,E06,E07 / 0G | IAM,REL |
| E13 / 0 | Rendimiento y resiliencia | E04,E08 / 0G | REL |
| E14 / 0 | Release comercial | E01–E13 / 0H | REL |
| E15 / 1 | Process Canvas | E02,E05 / 1A | CAN |
| E16 / 1 | Partner Workspace | E07 / 1B | PAR |
| E17 / 1 | Email/WhatsApp por adapters | E04,E06 / 1C | CHN |
| E18 / 1 | Firma por adapter | E04,E06 / 1C | CHN |
| E19 / 1 | Schema Studio avanzado | DOC,E15 / 1D | CAN |
| E20 / 1 | Archive/Export y experiencia ampliada | GOV,E15 / 1D | GOV,CHN |
| E21 / 2 | Catálogo Marketplace | E07,E16 / 2A | MKT |
| E22 / 2 | Certificación publisher | E21 / 2A | MKT |
| E23 / 2 | Licencias, precios y checkout | E21,E22 / 2B | MKT |
| E24 / 2 | Revenue share y liquidación | E23 / 2C | MKT |
| E25 / 2 | Updates y compatibilidad | E21,E23 / 2C | UPG |
| E26 / 3 | Sentinel y dependencias | E08 / 3A | SEN |
| E27 / 3 | Simulation Lab | E26,E15 / 3B | COP |
| E28 / 3 | Process Copilot | E27 / 3C | COP |
| E29 / 4 | Despliegue enterprise | Demanda validada + REL / 4A | ENT,DR |

# 4. Plan detallado MVP0 · Comercial

## DOC · IA Docs: ingesta, extracción y revisión

Certificar el recorrido documental existente y proteger clasificación, captura genérica, extracción, revisión y aprendizaje controlado. No sustituir el motor ya construido.

Tratamiento: CONSERVAR + CERTIFICAR.

Entradas de desarrollo: contratos IAM, GOV; fixtures y roles de N3.15. Entrega: N2/N3 del módulo, implementación y evidencia de sus 32 casos; no se afirma que el código ya exista.

| Paquete de trabajo | Comprobación de salida |
| --- | --- |
| Ingesta segura | RECIBIDO; original y hash persistidos; una tarea de extracción |
| Idempotencia documental | Mismo document_ref; contador de ingestas permanece en uno |
| Clasificación y captura genérica | TIPADO como factura; tipo y confianza visibles |
| Extracción multiproveedor | EXTRAIDO con Gemini, prompt/modelo y evidencia registrados |
| Umbrales y reglas | REVISION; acción sensible bloqueada |
| Corrección concurrente | REVISION_ACTUALIZADA v2; before/after y actor persistidos |
| Aprendizaje y tipos nuevos | CANDIDATO de aprendizaje enlazado a revisión y versión |
| Certificación del recorrido | E2E_COMPLETO; capturas y referencias documentales registradas |

## IAM · Identidad, tenancy y colaboración externa

Mantener el aislamiento y SSO existentes; habilitar participación externa limitada y permisos de partner sin compartir usuarios ni bases con sistemas host.

Tratamiento: CONSERVAR IAM/SSO; CONSTRUIR delegación y tareas externas.

Entradas de desarrollo: contratos GOV; fixtures y roles de N3.15. Entrega: N2/N3 del módulo, implementación y evidencia de sus 32 casos; no se afirma que el código ya exista.

| Paquete de trabajo | Comprobación de salida |
| --- | --- |
| Aislamiento efectivo | AUTORIZADO; contenido de A visible |
| SSO y contexto host | SESION_NEXT creada con tenant permitido |
| Delegación explícita | AUTORIZADO sólo para recursos del grant |
| Acción externa de propósito único | TAREA_ACTUALIZADA; principal externo y origen registrados |
| Revocación y consumo atómico | Resultado previo o aviso consumido; una sola acción persistida |
| Mínimo privilegio visible | Sólo requerimiento y documentos permitidos visibles |
| Invitación y reemisión | TOKEN_ACTIVO asociado a destinatario y recurso |
| Sesión y seguridad de navegador | DENEGADO; pedir reingreso conservando borrador local no sensible |

## WFL · Workflow Core y tareas documentales

Ejecutar procesos documentales versionados sobre IA Docs sin rehacer el motor de extracción. El circuito de aprobación y tareas no está implementado en la línea de partida.

Tratamiento: CONSTRUIR.

Entradas de desarrollo: contratos DOC, IAM, STU, GOV; fixtures y roles de N3.15. Entrega: N2/N3 del módulo, implementación y evidencia de sus 32 casos; no se afirma que el código ya exista.

| Paquete de trabajo | Comprobación de salida |
| --- | --- |
| Inicio versionado | ACTIVA con template_version v1 fijada |
| Catálogo de nodos acotado | DEFINICION_VALIDA |
| Activaciones idempotentes | Una tarea ABIERTA con activación referenciada |
| Dependencias y decisiones | Ruta liviana activada y evidencia del valor |
| Asignación y resultado de tarea | COMPLETADA_APROBADA; siguiente nodo habilitado |
| SLA y suspensión | VENCIDA; una escalación registrada |
| Finales consistentes | COMPLETADA con snapshot final |
| Recuperación y evolución | ACTIVA desde último punto confirmado |

## STU · Template Registry y Studio guiado

Permitir crear, duplicar, adaptar, probar y publicar procesos desde una interfaz guiada; el futuro Canvas usa la misma definición.

Tratamiento: CONSTRUIR.

Entradas de desarrollo: contratos IAM, DOC; fixtures y roles de N3.15. Entrega: N2/N3 del módulo, implementación y evidencia de sus 32 casos; no se afirma que el código ya exista.

| Paquete de trabajo | Comprobación de salida |
| --- | --- |
| Autoría y pertenencia | BORRADOR con owner y tenant |
| Schema funcional estable | Mismos nodos y parámetros recuperados |
| Validación de grafo | VALIDADO |
| Overlays compatibles | BORRADOR compuesto con requisito de temperatura |
| Pruebas antes de publicar | PROBADO elegible para aprobación |
| Publicación y versionado | PUBLICADO v1 con actor y fecha |
| Retiro y compatibilidad | RETIRADA; instancias existentes continúan |
| UX guiada reproducible | BORRADOR guardado sin intervención de DB |

## SUP · Supervisor de procesos v0

Supervisar completitud, confianza, consistencia y SLA con políticas aprobadas; registrar hallazgos y bloqueos explicables sin modificar reglas autónomamente.

Tratamiento: CONSTRUIR sobre facts y excepciones existentes.

Entradas de desarrollo: contratos DOC, WFL, STU, GOV; fixtures y roles de N3.15. Entrega: N2/N3 del módulo, implementación y evidencia de sus 32 casos; no se afirma que el código ya exista.

| Paquete de trabajo | Comprobación de salida |
| --- | --- |
| Políticas publicadas | HALLAZGO_ABIERTO por completitud |
| Confianza por campo | REVISION del campo y bloqueo sensible |
| Consistencia entre documentos | CONSISTENTE |
| Severidad y acciones | CONTINUA con advertencia visible |
| SLA y escalación | HALLAZGO_SLA y una asignación a supervisor |
| Resolución y dispensa | RESUELTO; enlace a documento que corrigió |
| Reevaluación idempotente | Mismo finding_ref; sin duplicados |
| Explicación y límites IA | Ver ambos documentos, valores normalizados y regla |

## COM · COMEX, overlays y conector Follow

Convertir biblioteca COMEX en procesos probados y enlazarlos a referencias canónicas de Follow sin copiar maestros ni asumir APIs no confirmadas.

Tratamiento: CONSTRUIR plantillas ejecutables; CONSERVAR transportes SSO/webhook.

Entradas de desarrollo: contratos DOC, STU, WFL, SUP, IAM; fixtures y roles de N3.15. Entrega: N2/N3 del módulo, implementación y evidencia de sus 32 casos; no se afirma que el código ya exista.

| Paquete de trabajo | Comprobación de salida |
| --- | --- |
| Contexto canónico | CONTEXTO_VALIDO enlazado a C100 |
| Biblioteca de catorce bases | Base terrestre exportación seleccionada |
| Overlays por atributos | Overlay reefer y requisito de temperatura añadidos |
| Composición multimodal | Dos tramos y handoff identificados |
| Correspondencia SRP126 y SRP127 | Sólo bases/overlays disponibles para tenant |
| Duplicados y reconciliación | Misma instancia; cero duplicados |
| Resultado explicable | LISTO_DOCUMENTAL con versión de reglas |
| Entregas a Follow | ENTREGADO; evento conserva resultado |

## GOV · DMS, auditoría, KPI y control de costo

Preservar retención, legal hold, export, auditoría y presupuesto ya reportados; extenderlos a instancias y tareas sin degradar documentos existentes.

Tratamiento: CONSERVAR + AJUSTAR integración de procesos.

Entradas de desarrollo: contratos IAM, DOC; fixtures y roles de N3.15. Entrega: N2/N3 del módulo, implementación y evidencia de sus 32 casos; no se afirma que el código ya exista.

| Paquete de trabajo | Comprobación de salida |
| --- | --- |
| Original y versionado | Dos objetos; Q referencia P como superseded |
| Retención y legal hold | PURGADO según política y audit |
| Exportación reproducible | ZIP con tres archivos, índice y hashes verificables |
| Auditoría útil | Before/after, actor y versión disponibles |
| KPI con población auditable | 80%; población de 8 y de 10 consultable |
| Tiempo y corrección retrospectiva | Asignación según zona declarada |
| Presupuesto y consumo | PERMITIDA; consumo asociado a tenant y operación |
| Búsqueda y perfiles de columnas | Perfil recuperado sin añadir campos privados |

## REL · Certificación, regresión y release

Cerrar la demo del core existente y posteriormente el release comercial ampliado con evidencia distinta, preservando las pruebas reportadas y las dependencias reales de integración.

Tratamiento: CERTIFICAR; CONSTRUIR QA UI.

Entradas de desarrollo: contratos DOC, IAM, GOV; fixtures y roles de N3.15. Entrega: N2/N3 del módulo, implementación y evidencia de sus 32 casos; no se afirma que el código ya exista.

| Paquete de trabajo | Comprobación de salida |
| --- | --- |
| Infraestructura obligatoria | Run con conteos ejecutados y cero omisiones críticas |
| Regresión del core | Reporte de casos existentes y nuevos con estado por ID |
| Recorrido humano | E2E_COMPLETO con capturas y document_ref |
| Corpus real | Informe por archivo con aciertos, revisión y errores |
| Secretos y acceso | EVIDENCIA_SEGURIDAD completa |
| Carga y resiliencia | Reporte throughput, p95, errores y reconciliación de conteos |
| Dos hitos distintos | ELEGIBLE para demo documental con alcance indicado |
| Despliegue y rollback | LIBERADO con build y flags registrados |

| Gate | Evidencia / owner |
| --- | --- |
| 0A | Distinguir existente, retirado y nuevo; backlog y dueños definidos. Owner: PO |
| 0B | Schema, persistencia, ownership y grants diseñados/probados; usar contratos mínimos para evitar ciclos de construcción. Owner: CTO |
| 0C | Casos de instancia, tarea, cancelación, SLA y replay aprobados. Owner: Dev + QA |
| 0D | Publicación desde UI y acción externa limitada probadas. Owner: PO + UX + QA |
| 0E | Bloqueos/advertencias explicables y resolución idempotente. Owner: PO + QA |
| 0F | Catorce bases registradas y probadas; overlays; mapping y readiness con receptor de prueba. Owner: PO COMEX + QA |
| 0G | Regresión, UI/E2E, aislamiento, secretos, corpus, carga acordada y observabilidad. Owner: CTO + QA |
| 0H | 0A–0G con evidencia; tenant demo de procesos, runbook, soporte y rollback; acta de salida. Owner: PO + CTO + Ops |

# 5. Plan detallado MVP1 · Studio y Partners

## CAN · Canvas, Schema Studio y evolución de plantillas

Editar gráficamente el schema del Studio guiado y evolucionar tipos documentales sin un segundo runtime ni migraciones implícitas.

Tratamiento: CONSTRUIR sobre STU.

Entradas de desarrollo: contratos STU, WFL, DOC, IAM; fixtures y roles de N3.15. Entrega: N2/N3 del módulo, implementación y evidencia de sus 32 casos; no se afirma que el código ya exista.

| Paquete de trabajo | Comprobación de salida |
| --- | --- |
| Equivalencia lista/Canvas | Definición equivalente; runtime produce mismo resultado |
| Conexiones válidas | GRAFO_VALIDO |
| Schema documental | COMPATIBLE; extracciones antiguas mantienen ausencia |
| Diff comprensible | Clasificado VISUAL |
| Migración explícita | Permanece v1 |
| Simulación aislada | Resultado esperado y cobertura registrada |
| Edición colaborativa | Revisión 2 |
| Accesibilidad y operación | Definición guardada sin mouse |

## PAR · Partner Workspace y gestión delegada

Permitir a consultores implantar y mantener plantillas de varios clientes con delegaciones explícitas, trazabilidad de autoría y métricas autorizadas.

Tratamiento: CONSTRUIR sobre IAM/STU.

Entradas de desarrollo: contratos IAM, STU, GOV, CAN; fixtures y roles de N3.15. Entrega: N2/N3 del módulo, implementación y evidencia de sus 32 casos; no se afirma que el código ya exista.

| Paquete de trabajo | Comprobación de salida |
| --- | --- |
| Lista de clientes autorizada | Sólo A y B habilitados |
| Contexto inequívoco | Plantilla pertenece a A |
| Instalación y adaptación | INSTALADA con provenance |
| Aceptación de implantación | OPERATIVO con aprobación cliente |
| Asignación de consultores | Consultor autorizado al subconjunto |
| Métricas de productividad | Dos aceptadas con referencias consultables |
| Retiro y continuidad | Instancia sigue operativa |
| Publicación futura | Metadata completa sin checkout |

## CHN · Canales, firma y experiencia móvil

Agregar email/WhatsApp mediante adapters, firma por proveedor y uso móvil; el ingreso actual continúa por portal/API hasta activar estos componentes.

Tratamiento: CONSTRUIR o REINCORPORAR bajo gate de producto.

Entradas de desarrollo: contratos WFL, IAM, GOV; fixtures y roles de N3.15. Entrega: N2/N3 del módulo, implementación y evidencia de sus 32 casos; no se afirma que el código ya exista.

| Paquete de trabajo | Comprobación de salida |
| --- | --- |
| Activación explícita de canal | CANAL_NO_HABILITADO; no crear proceso |
| Routing de mensajes | ASOCIADA a P |
| Adjuntos y duplicados | Un mensaje y una acción |
| Firma de documento exacto | PENDIENTE_FIRMA con hash v1 |
| Callbacks de proveedor | FIRMADA con evidencia de proveedor |
| Método y evidencia | Método y evidencia requerida registrados |
| Móvil y continuidad | Misma instancia y permisos |
| Operación de entregas | RECIBIDO, no operación completada |

| Gate | Evidencia / owner |
| --- | --- |
| 1A | Definiciones guiadas y visuales equivalentes; cero pérdida de configuración. Owner: PO + QA |
| 1B | Clientes aislados, grants y aceptación de implantación verificables. Owner: PO + QA |
| 1C | Activation gates, routing, evidencia, callbacks y errores ensayados. Owner: PO + Security |
| 1D | Compatibilidad, búsqueda, lifecycle y UX de operación ampliada. Owner: QA + UX |

# 6. Plan detallado MVP2 · Marketplace

## MKT · Catálogo, certificación y economía Marketplace

Publicar ofertas certificadas, licencias y liquidaciones trazables sin acoplar el runtime documental al cobro.

Tratamiento: CONSTRUIR.

Entradas de desarrollo: contratos PAR, STU, IAM, GOV; fixtures y roles de N3.15. Entrega: N2/N3 del módulo, implementación y evidencia de sus 32 casos; no se afirma que el código ya exista.

| Paquete de trabajo | Comprobación de salida |
| --- | --- |
| Publisher verificado | EN_REVISION |
| Certificación por versión | CERTIFIED v1 |
| Visibilidad del catálogo | Oferta privada visible |
| Términos fijados | ORDER_PENDING con snapshot |
| Pago y derecho separados | PAID y derecho creado una vez |
| Licencias vigentes | AUTORIZADA |
| Reparto y compensación | 70 publisher y 30 plataforma antes de otros conceptos configurados |
| Conciliación y disputa | Crear incidencia y completar idempotentemente |

## UPG · Instalación, actualizaciones y compatibilidad

Instalar paquetes certificados con dependencias, gestionar versiones/forks y ensayar migraciones y rollback sin alterar instancias activas implícitamente.

Tratamiento: CONSTRUIR.

Entradas de desarrollo: contratos MKT, STU, WFL, IAM; fixtures y roles de N3.15. Entrega: N2/N3 del módulo, implementación y evidencia de sus 32 casos; no se afirma que el código ya exista.

| Paquete de trabajo | Comprobación de salida |
| --- | --- |
| Preflight | INSTALLED con versión fijada |
| Instalación idempotente | Una instalación |
| Personalización y provenance | Nueva versión elegible |
| Instancias fijadas | Activas v1; nuevas v2 |
| Simulación previa | PLAN_APTO |
| Rollback seguro | Nuevos inicios v1 |
| Desinstalación y retiro | RETIRED lógico |
| Métricas y permisos | DENEGADO |

| Gate | Evidencia / owner |
| --- | --- |
| 2A | Provenance, permisos y certificación por versión. Owner: Marketplace Admin |
| 2B | Pago/derecho coherentes; idempotencia y conciliación. Owner: Producto + Finanzas |
| 2C | Forks, migraciones, ledger y compensaciones controlados. Owner: CTO + Finanzas |

# 7. Plan detallado MVP3 · IA avanzada

## SEN · Process Facts, grafo y Sentinel incremental

Detectar impacto de cambios documentales sobre dependencias y reevaluar sólo reglas afectadas, preservando explicación y control humano.

Tratamiento: CONSTRUIR.

Entradas de desarrollo: contratos SUP, DOC, WFL, GOV; fixtures y roles de N3.15. Entrega: N2/N3 del módulo, implementación y evidencia de sus 32 casos; no se afirma que el código ya exista.

| Paquete de trabajo | Comprobación de salida |
| --- | --- |
| Diff de facts | Fact peso marcado cambiado |
| Dependencias mínimas | Sólo dependencias de peso seleccionadas |
| Comparadores deterministas | Comparación determinista, cero llamadas IA |
| Hallazgo explicable | INCUMPLIMIENTO con valores y tolerancia |
| Tareas idempotentes | Una tarea ABIERTA |
| Orden y concurrencia | v3 vigente; v2 obsoleta |
| Calidad medible | 80% con IDs fuente |
| Seguridad y decisión | Tratar como contenido, no instrucción de sistema |

## COP · Simulation Lab y Process Copilot

Transformar SOP/manuales en propuestas de proceso y reglas, probarlas contra corpus antes de aprobación humana y publicación versionada.

Tratamiento: CONSTRUIR.

Entradas de desarrollo: contratos CAN, STU, SEN, GOV; fixtures y roles de N3.15. Entrega: N2/N3 del módulo, implementación y evidencia de sus 32 casos; no se afirma que el código ya exista.

| Paquete de trabajo | Comprobación de salida |
| --- | --- |
| SOP autorizado | FUENTE_LISTA con hash y segmentos |
| Propuesta con evidencia | Nodo aprobación con referencia al segmento |
| Seguridad de contenido | Instrucción peligrosa no ejecutada |
| Simulación sin efectos | Tareas sólo en sandbox |
| Regresión comparada | APTO con diferencias explicadas |
| Aprobación humana | APROBADO con actor y hash candidato |
| Feedback controlado | CANDIDATO de mejora |
| Publicación y reversa | Versión inmutable con cadena completa |

| Gate | Evidencia / owner |
| --- | --- |
| 3A | Métricas con etiquetas, selección mínima y tareas idempotentes. Owner: AI Governance |
| 3B | Corpus versionado y ausencia de efectos productivos. Owner: QA |
| 3C | Evidencia SOP, decisiones humanas y publicación gobernada. Owner: PO |

# 8. Plan detallado MVP4 · Enterprise Scale

## ENT · Gobierno e integración enterprise

Configurar aislamiento, residencia, identidad y políticas de grandes cuentas con evidencia contractual y permisos coherentes en todos los módulos.

Tratamiento: CONSTRUIR bajo demanda.

Entradas de desarrollo: contratos IAM, GOV, REL; fixtures y roles de N3.15. Entrega: N2/N3 del módulo, implementación y evidencia de sus 32 casos; no se afirma que el código ya exista.

| Paquete de trabajo | Comprobación de salida |
| --- | --- |
| Perfil contractual | CONFIGURADO |
| Residencia integral | CONFORME al perfil |
| SSO enterprise | Rol limitado correcto |
| Acceso de emergencia | ACCESO_TEMPORAL con actor y vencimiento |
| Conectividad privada | AUTORIZADO |
| Gobierno de datos | ACTIVA versionada |
| FinOps enterprise | Separado por tenant y regla de reparto |
| Aceptación verificable | ELEGIBLE con evidencia |

## DR · Continuidad, capacidad y recuperación

Probar disponibilidad y recuperación de servicio y datos con objetivos acordados, trazabilidad y reconciliación de eventos tras incidentes.

Tratamiento: CONSTRUIR y ENSAYAR sobre operación existente.

Entradas de desarrollo: contratos REL, GOV, ENT; fixtures y roles de N3.15. Entrega: N2/N3 del módulo, implementación y evidencia de sus 32 casos; no se afirma que el código ya exista.

| Paquete de trabajo | Comprobación de salida |
| --- | --- |
| Objetivos medibles | Mediciones comparables a objetivos |
| Backup consistente | Referencias resueltas y hashes válidos |
| Orden de recuperación | Servicio recuperable |
| Reconciliación de eventos | Entrega con mismo ID lógico |
| Failover y residencia | Servicio activo con validación |
| Capacidad y degradación | Objetivos cumplidos y conteos reconciliados |
| Ejercicio y evidencia | Login, documento, audit y proceso verificables |
| Cierre de incidente | RESUELTO con evidencia y tiempos |

| Gate | Evidencia / owner |
| --- | --- |
| 4A | Perfil contractual, residencia, identidad y RPO/RTO ensayados. Owner: CTO + Cliente |

# 9. Workstreams WS-01 a WS-11

| WS | Responsabilidad | Backlog |
| --- | --- | --- |
| WS-01 | Baseline y gobierno | E00 |
| WS-02 | Schema y dominio | E02/E03 |
| WS-03 | Partner Foundation | E07 |
| WS-04 | Runtime | E04 |
| WS-05 | Studio guiado | E05 |
| WS-06 | Colaboración | E06 |
| WS-07 | Supervisor | E08 |
| WS-08 | COMEX y Follow | E09/E10 |
| WS-09 | KPI y operación | E11 |
| WS-10 | QA, seguridad y rendimiento | E01/E12/E13 |
| WS-11 | Release comercial | E14 |

# 10. Priorización, asignación y estimación

Prioridad P0 en seguridad, aislamiento, integridad y gates que bloquean salida. Las capacidades de ampliación son P1 dentro de su fase; enterprise se activa por demanda. Estimar tras inspeccionar repo: 1–3 puntos para ajuste aislado; 5–8 para flujo con estados; 13 requiere split; 21+ no entra como una historia. No se asignan fechas de entrega sin capacidad del equipo.

Cada E agrupa historias HU del módulo; la matriz de backlog muestra correspondencias. Se puede ejecutar en paralelo sobre stubs contractuales, pero el gate integrado exige servicios reales y escenarios completos.

# 11. Transición entre fases

| Transición | Condición |
| --- | --- |
| MVP0 → MVP1 | Core/procesos estables y schema versionado; Canvas no migra templates por representación. |
| MVP1 → MVP2 | Delegación y calidad de plantillas medibles; certificación precede monetización. |
| MVP2 → MVP3 | Datos y lineage suficientes; simulación y controles humanos antes de publicar propuestas. |
| MVP3 → MVP4 | Demanda contractual y requisitos concretos; gobierno y DR ensayados. |

La secuencia comercial no impide trabajo de seguridad o arquitectura anticipado; no habilita una capacidad al cliente antes de su aceptación.

# 12. Criterio de cierre por entrega

Reglas y casos ejecutados con build y entorno identificados.

Pruebas preexistentes conservadas; cero omisiones críticas por infraestructura caída.

Interfaz revisada y datos reales autorizados cuando corresponda.

Documentación actualizada y enlaces a evidencias en Jira.

Operación, alertas, soporte, backup y reversa proporcionados al equipo responsable.